## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技重大专项评估（新药创制专项）
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展重大专项评估工作，总结专项组织和实施的进展、成效，查找实施中存在的问题 |  |  | 开展科技评估工作，评估项目38项，形成评估报告，总结了项目执行与指标完成情况、经费执行情况、主体责任落实情况及存在问题，并提出优化项目管理的建议。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成检查、评估项目数 | 大于20项 | 完成检查、评估项目38项 |  | 10 | 10 | 根据监督评估实际工作需要，扩充评估样本数量，最终选取38个项目作为评估对象
|  |  | 现场检查表数量 | 大于20份 | 现场检查表38份 |  | 10 | 10 | 根据监督评估实际工作需要，扩充评估样本数量，最终选取38个项目作为评估对象
|  | 质量指标 | 数据的真实度、正确性 | 大于等于99% | 数据的真实度、正确性达到100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 调研完成时间 | 2021年8月-9月 | 调研完成时间为2021年8-9月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 调查相关工作费用 | 小于10万 | 调查支出相关工作费用6.2万 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 评估报告建议采用率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 形成总体工作报告 | 形成专项报告，供科技主管部门参考 | 形成评估报告，供科技主管部门参考 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大于等于90% | 服务单位满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨金莉 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市科学技术发展战略研究院科技体制与政策研究部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日