## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技计划项目相关责任主体失信行为管理工作
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 优化科技创新环境，推进科研诚信建设制度化，健全科研诚信工作机制，营造诚实守信的科研氛围，积极推动科研诚信共建共享共治的新格局。 |  |  | 开展科技计划项目相关责任主体失信行为管理工作，举办科研诚信宣传活动，推进科研诚信建设制度化，健全科研诚信工作机制，营造诚实守信的科研氛围。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 市级资金 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办面向企业的科研诚信宣传 | 一期，约50家企业，17天 | 面向50家企业开展科研诚信宣传 |  | 10 | 10
|  |  | 收集科技计划项目项目申报单位诚信承诺书 | 150份 | 150份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展诚信建设监测评价 | 达到标准 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 调查取样的覆盖情况 | 调查范围覆盖科技计划项目承担单位50家 | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 诚信宣传完成时间 | 2021年8月-9月 | 宣讲会于2020年8月17日召开，9月8日完成宣讲内容 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 诚信政策汇编手册 | ≤5元/本 | 5元/本 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 形成总体工作报告 | 提高企业科研诚信关注度 | 通过为期17天的宣讲会，向企业阐明诚信科研的重要性以及相应诚信建设监测评价标准，签订诚信承诺书，形成了良好的诚信科研氛围，全部达成预期指标 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨金莉 |  | 助理工程师 |  |  | 天津市科学技术发展战略研究院科技体制与政策研究部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日