## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 海河实验室联盟
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:促进海河实验室之间协同合作，开展跨学科、跨领域合作攻关。,目标1:围绕海河实验室建设发展、学术交流研讨等组织高端论坛、学术研讨会、主题年会等活动.,目标3:推动海河实验室与产业、人才、金融等创新要素紧密对接。 |  |  | 围绕海河实验室发展需求，促进海河实验室协同创新，组织成立了海河实验室创新联合体，吸引了117家成员单位，现代中医药海河实验室主任张伯礼院士担任创新联合体主席。围绕海河实验室发展，举办首届海河实验室发展论坛，市人大常委会、市政府、市科技局、市教委、市工业和信息化局、市卫生健康委等有关负责同志出席，邓子新院士、陈军院士、程涛教授等高水平专家做主题演讲。此外，还先后服务现代中医药等海河实验室组织了学术研讨会等专题交流活动。深入推动海河实验室与产业、人才、金融等创新要素对接，海河实验室第一批立项项目中，有80%以上项目面向产业。协助国家开发银行天津分行面向海河实验室提供金融支持，累计为海河实验室及关联企业提供贷款近30亿元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 55.81405 | 10 | 5.58 | 55.81 | 受疫情影响，仅开展了1次大规模线下交流活动，其他对接活动均改为线上进行，节约了部分资金
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 55.81405 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥2不少于2次 | 2不少于2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 研究报告或专著 | ＝11本 | 11本 | 10 | 10
|  |  | 高质量完成调研工作 | ≥50不少于50次 | 50不少于50次 | 10 | 10
|  |  | 出席人数 | ≥50不少于50人次 | 50不少于50人次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底已完成全部工作 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 财政资金支持 | 控制在预算范围内 | 资金支出未超出预算 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业对接 | 对接企业数量不少于100家 | 实际完成对接企业107家 | 5 | 5
|  |  | 金融对接 | 对接次数不少于20次 | 实际完成与金融机构对接22次 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 促进产学研合作 | 有效支撑服务天津市产业创新发展，实验室支撑产业发展的能力和水平不断提高 | 发挥海河实验室成果优势，紧密对接服务百余家企业，初步形成对产业的示范带动作用。 | 5 | 5
|  |  | 人才引聚 | 有效促进各实验室及相关产业进行人才引进，形成人才集聚效应 | 发挥海河实验室品牌和机制作用，打造筑巢引凤的标杆。现代中医药海河实验室引进田金洲院士、陈士林院士等人才团队；细胞生态海河实验室全职引进国内外7名专家，团队成员近700名。 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 营造创新氛围 | 创新氛围日益浓厚，海河实验室社会影响力不断提高 | 推动海河实验室在科技攻关上下功夫，打造原始创新的引领基地。物创海河实验室在science上发表独创的手性分子合成途径重大成果，信创海河实验室与麒麟公司联合发布国内首个桌面顶级开源操作系统社区。 | 3 | 3
|  |  | 科技创新生态 | 科技创新生态不断优化，创新网络日益完善 | 推动海河实验室深化机制创新，充分用好资金、项目、人才等自主权。建立“联席会+理事会+创新联合体”的管理服务机制。6家海河实验室全部获批设立博士后工作平台，并建立开放灵活的人才引进机制，细胞生态海河实验室实施“揭榜挂帅”机制。 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 海河实验室影响力 | 打响海河实验室品牌，国内国际影响力不断提高 | 海河实验室品牌迅速在国内外和天津打响，成为天津科技创新的代表作。市委市政府主要领导多次调研海河实验室建设情况。引进毕业院校排名世界前列的海外博士和国内一流大学毕业博士30人。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 工作得到了客户的认可。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.6