## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 2022年天津市科技计划智库项目（软科学研究项目）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年天津市科技计划智库项目（软科学研究项目）
主管预算部门 |  | 331-天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 331202-天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 围绕贯彻落实我市科技创新“十四五”规划重大部署和重点任务，通过对重点创新城市、科技型企业、实验室体系、大学科技园、科技金融、外国人才等开展研究，准确把握我市科技创新发展态势，分析优势和短板，形成研究报告、决策咨询建议、科技创新观察等，为推动天津全面建设更高水平创新型城市、优化天津创新发展格局提供数据支撑和决策参考。 |  |  | 围绕我市科技创新“十四五”规划重大部署和重点任务，通过对重点创新城市、科技型企业、实验室体系、大学科技园、科技金融、外国人才等开展研究，形成一批研究报告。通过《科技创新观察》等载体提供决策咨询建议11篇。研究为推动天津全面建设更高水平创新型城市、优化天津创新发展格局提供了数据支撑和决策参考。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 16 | 16 | 16 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年度立项科技智库项目（软科学研究项目） | 年度立项科技智库项目（软科学研究项目）=6项 | 6项 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 《科技创新观察》 | 将课题研究成果通过《科技创新观察》载体刊发≥11篇 | 11篇 | 10 | 10
|  |  | 研究报告 | 将课题研究成果以研究报告形式呈现≥6篇 | 6篇 | 8 | 8
|  |  | 学术论文 | 将课题研究成果以学术论文形式发表=3篇 | 3篇 | 6 | 6
|  |  | 决策咨询建议 | 将课题研究成果以决策咨询建议形式呈现≥11篇 | 11篇 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完成项目 | 合同约定期内完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本 | 经费成本≤16万 | 16万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 支撑科技决策 | 研究成果有效支撑科技创新决策 | 相关研究成果实现有效支撑科技创新决策、建议等，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 研究报告、决策咨询建议等使用者满意度 | 使用研究报告、决策咨询建议和《科技创新观察》的单位满意度≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 高新技术企业认定专项工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 高新技术企业认定专项工作经费
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按高新技术企业认定相关政策要求，完成高新技术企业新认定、重新认定、重大变化及更名申报材料的受理、形式审查、专家评审及专家服务等工作。 |  |  | 已全部完成年初预期目标。完成2023年高新技术企业新认定、重新认定、重大变化等材料的受理、形式审查、组织专家评审等工作，提升了企业自身管理能力及发展水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 80 | 70.525304 | 10 | 8.8 | 88.16 | 利用电子评审系统开展高新技术企业认定评审工作，组织专家集中评审，便于沟通交流，专家评审效率提升，缩短了评审时间，节省了专家费、场地租赁费等支出，故经费支出执行率未达到100%，下一步工作中将进一步加强预算测算能力，细化预算测算数据，避免财政资金浪费，结余资金已于2023年底由市财政局统一收回。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 80 | 70.525304 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度高企工作推动会 | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 政策宣讲会 | ≥6场 | 6场 | 10 | 10
|  |  | 受理高企申报材料数量 | ≥2000家 | 2100家 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高企认定服务工作质量 | 提高企业申报高企积极性，促进申报企业整体质量提升 | 通过政策宣讲、答疑等方式，提高企业申报积极性，提高申报企业整体质量。全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 受理、审查效率 | 加快申报企业受理速度，提高形式审查准确率 | 通过电子审查方式，提高形式审查效率及准确率。全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 经费成本 | ≤80万元 | 70.53万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业创新能力 | 促进企业按照高企标准提升自身发展水平 | 通过受理高企申报材料，开展高企认定标准化流程，宣传高企认定优势，促进企业按照高企标准进行发展管理，提升企业创新能力。全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务态度、质量 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.8

## 科技统计信息系统建设和运维工作经费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科技统计信息系统建设和运维工作经费
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成科技统计信息系统建设和运维工作，提升信息系统安全稳定性 |  |  | 已全部完成年初目标。完成了天津市科技统计调查与监测服务平台、国家科技统计在线调查平台和中国科技统计网三个系统网站的等级保护测评和风险评估工作，保障了上述系统正常运行使用。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 28 | 28 | 28 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 28 | 28 | 28 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 等保测评和风险评估信息系统 | ＝3个 | 3个 | 35 | 35
|  | 质量指标 | 信息系统风险评估通过率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 信息系统建设和运维完成时间 | 12月底前完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 信息系统建设和运维工作经费 | ≤55万元 | 28万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升信息系统安全稳定性 | 提升信息系统安全稳定性 | 完成科技统计信息系统建设和运维工作，系统等级保护和风险评估通过测评，全年系统未发生明显故障，有效提升了系统的稳定性，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 2022年第二批中央引导地方科技发展项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年第二批中央引导地方科技发展项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 一是研究科技成果评价方法的相关理论，形成技术报告； 二是研究开发智能工具，开发一套评价系统；三是通过便捷化、高效化工具，开展科技成果评价。 |  |  | 一是已完成《科技成果评价要点》《科技成果评价智能工具开发及应用研究报告》；二是完成开发《科技成果评价智能工具软件》，并获得软件著作权登记证书；三是利用软件，共计评价30项科技成果。为我市开展科技成果评价工作进行有益探索。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 17.1 | 10 | 8.6 | 85.5% | 本着非必要不支出的原则，厉行节约，实际经费支出小于预算数，故经费支出执行率未达到100%，下一步工作中将根据结项资金使用要求，剩余经费将继续用于科技成果评价智能工具软件推广应用，截止2024年4月底支出0万元。
|  | 其中：中央补助 | 20 | 20 | 17.1 | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 技术报告数量 | 撰写《科技成果评价智能工具开发及应用》报告=1篇 | 1篇 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 开发评价系统 | 研究开发智能工具，开发科技成果评价系统=1套 | 1套 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 在项目规定期限内完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 财政预算资金支出 | 财政预算资金支出≤20万元 | 17.1万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 培训从事技术创新服务人员≥10人 | 10人 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 科技成果评价服务对象满意度 | 使用该系统评价科技成果的单位或个人满意度≥95% | 100%。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6

## 国家科技统计数据中心建设
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国家科技统计数据中心建设
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标3:形成决策咨询报告。依据统计调查数据，深入挖掘数据要素价值，形成决策咨询报告，准确把握我市科技创新发展工作成效，发现不足和潜力，为科技管理部门提供数据支撑和决策参考，助推高质量发展。,目标1:完成国家科技统计调查任务。开展年度科学研究与技术服务业企事业单位调查、天津市承担国家级科技计划项目跟踪调查和地方财政科学技术支出调查，完成数据报送。,目标2:形成统计资料。形成《天津科技统计年鉴2022》《京津冀科技统计年鉴2022》《天津科技统计数据2022》等资料。 |  |  | 已全部完成年初预期目标。按时完成年度天津市科技统计调查工作任务。印刷出版《天津科技统计年鉴2022》《京津冀科技统计年鉴2022》，编辑制作《天津科技统计数据2022》。形成决策咨询报告，为科技管理部门提供决策参考，准确把握我市科技创新发展工作成效，助推社会经济高质量发展，有效提高了统计调查数据质量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 20 | 19.016643 | 10 | 9.5 | 95.08 | 本着非必要不支出的原则，厉行节约，实际经费支出小于预算数，故经费支出执行率未达到100%。下一步工作中将根据实际支出情况及时调整预算并上缴结余资金，避免财政资金浪费，结余资金已于2023年底由市财政局统一收回。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 20 | 19.016643 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 统计调查单位数 | ≥200家 | 200家 | 15 | 15
|  |  | 形成统计资料 | ≥2部 | 2部 | 10 | 10
|  |  | 形成决策咨询报告 | ≥2篇 | 2篇 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 统计调查数据质量 | 按时报送统计调查数据，通过上级部门评估 | 按时报送统计调查数据，通过上级部门评估，有效提高统计调查数据质量，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时完成全部工作 | 在相应时间节点顺利完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 经费支出 | ≤20万元 | 19.02万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计调查数据质量 | 开展培训、调研交流学习情况 | 开展统计调查培训3次以上，实地走访调研2次以上，有效提高了统计调查数据质量，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5

## 科研档案管理
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 科研档案管理
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:接收并合理有效管理保存科技奖励项目等科研档案，丰富科研档案资源。规范排列纸质档案，保证档案库房安全。继续丰富科技档案数据资源，辅助纸质档案整理，提高科研档案查全率和查准率。为全市科研项目单位做好利用服务工作,为科技管理研究与决策提供基础数据支持发挥科研档案参考凭证价值。 |  |  | 已全部完成年初预期目标。完成了规范排列纸质档案，保证了档案库房安全。继续丰富科技档案数据资源，辅助纸质档案整理，提高了科研档案查全率和查准率。完成了档案接收、整理、数字化工作，有效提供档案查阅利用等档案管理工作，做到及时查询，查全查准。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 10 | 8.552 | 10 | 8.6 | 85.52 | 本着过紧日子的原则，集中精力进行档案合卷，节约使用档案盒，因此在档案盒采购方面节约经费，经费支出小于预算数。故经费支出执行率未达到100%，下一步工作中将根据实际支出情况及时调整预算并上缴结余资金，避免财政资金浪费，结余资金已于2023年底由市财政局统一收回。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 10 | 8.552 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研档案整理 | ≥4000卷 | 4500卷 | 10 | 10
|  |  | 科研档案数字化 | ≥4000条 | 4500条 | 10 | 10
|  |  | 科研档案查阅利用 | ≥50次 | 55次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 纸质档案装盒上架率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 数字档案录入准确率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 档案接收整理及时率 | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 数字档案录入及时率 | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 经费支出 | ≤10万元 | 8.55万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务档案利用，更加便捷高效 | 满足档案利用者需求，做到及时查询，查全查准。 | 通过完成档案接收、整理、数字化工作，满足了档案利用者需求，做到及时查询，查全查准，提供查阅利用55次，全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案查询人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 98.6

## 技术合同认定登记与技术转移体系服务
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 技术合同认定登记与技术转移体系服务
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:服务全市创新主体进行技术合同认定登记、科技成果登记，促进我市科技成果转化和技术市场发展，支撑完成全市技术合同成交1800亿目标；推动完成全市220家技术转移机构登记备案，概念验证平台登记备案，组织技术转移机构人员培训，推动我市“1+4”技术转移体系建立。 |  |  | 完成全市技术合同成交额达到1900亿，推动完成全市220家技术转移机构登记备案，服务全市创新主体进行技术合同认定登记、科技成果登记，促进了我市科技成果转化和技术市场发展；技术转移机构培训区域覆盖达100%，有效规范全市技术合同认定登记单位工作流程，推动我市“1+4”技术转移体系建立。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 30 | 29.899042 | 10 | 10.0 | 99.66 | 本着非必要不支出的原则，厉行节约，实际经费支出小于预算数。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 30 | 29.899042 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥500人次 | 500人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训区域覆盖率 | ＝100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 实施时间 | 12月31日前完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 经费 | ≤30万元 | 29.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化 | ≥1800亿 | 1957亿 | 25 | 25
|  | 可持续影响指标 | 培训成果影响时效 | 规范全市技术合同认定登记单位工作流程。 | 通过培训规范全市技术合同认定登记单位工作流程，保障了技术合同认定登记、科技成果登记工作的长效开展，全部达成预期指标。 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办理单位满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 天津科技年鉴编纂
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 天津科技年鉴编纂
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:组织开展《天津科技年鉴》编修工作，面向天津市各委办局、大学、科研院所、企事业单位展开征稿工作，全面记述天津市深入推动创新驱动发展，深化科技体制改革，以及天津科技发展中的重要事件、重要举措和成效，年度内完成组稿、编纂及出版等工作。完成《天津年鉴》科学技术篇的供稿工作。 |  |  | 已全部完成年初预期目标，完成《天津科技年鉴》编修工作及《天津年鉴》科学技术篇供稿工作，全面记述了天津市深入推动创新驱动发展。深化了科技体制改革，以及天津科技发展中的重要事件、重要举措和成效，有效提升了服务社会能力。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 12.93 | 12.93 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 12.93 | 12.93 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编印出版物 | ≥500本 | 500本 | 10 | 10
|  |  | 全年报送的稿件数量 | ≥3万字 | 3万字 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全年采用的稿件数量 | ≥50万字 | 50万字 | 10 | 10
|  |  | 审查完成率 | ≥50万字 | 50万字 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 定稿发布 | 在12月31日前完成 | 此项工作已于2023年12月31日完成，全部达成预期指标。 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 经费预算 | ≤12.93万元 | 12.93万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会能力 | 记录天津市科学技术事业的发展，为相关科研事业单位提供资料查询服务。 | 完成记录天津市科学技术事业的发展，为部分科研事业单位提供相关资料查询服务，有效提升了服务社会能力。全部达成预期指标。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100

## 国家科技统计数据中心信息化建设项目
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国家科技统计数据中心信息化建设项目
主管预算部门 |  | 天津市科学技术局 |  | 项目实施单位 | 天津市科学技术发展战略研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成国家科技统计数据中心信息化建设：1.扩大统计平台业务承载能力；2.完成国家和天津市高质量发展指标数据库建设；3.全面提高科技统计分析能力和服务能力；4.安全技术架构整体重构；5.系统能够满足用户相关性能需求。 |  |  | 完成了国家科技统计数据中心信息化建设：1.完成中国科技统计指标数据库建设；2.国家科技统计在线调查平台系统功能和架构重新整合，部分完成了大数据运算和识别功能，完成了数据隔离系统的设计和部分开发工作；3.完成中国科技统计网的需求调研及设计工作；4.完成了安全技术架构整体重构，完全适配国产化平台；5.系统可以完全满足用户相关性能需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 96 | 96 | 96 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 96 | 96 | 96 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 模块开发 | 系统模块开发数≥2项 | 2项 | 35 | 35
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率=100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本≤96万元 | 96万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强科技统计信息化建设 | 加强科技统计信息化建设 | 系统建设提高了系统安全性，扩大了科技统计平台承载能力，全面提高了科技统计数据分析和服务能力，全部达成预期指标。 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用方满意度 | 使用方满意度=100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100